## Blad1
Migratie draaiboek Koppeltaal 2.0 (Spreadsheet voor toewijzen activiteiten, planning en afvinken) | [7 empty] | Status: | Niet gestart
Bezig
Versie 1.0 | 2023-04-25 | [7 empty] | Wacht
Gereed
Dit document betreft een basis versie van een actieovericht dat kan worden gebruikt naar eigen inzicht ter ondersteuning van het migratieproces. Stappen uit het reguliere aansluitproces zijn hier (nog) niet in opgenomen.
Dit spreadsheet bevat de stappen en activiteiten voor het migreren van Koppeltaal 1.3 naar Koppeltaal 2.0. Dit document kan worden gebruikt voor het toewijzen van activiteiten aan personen, het plannen hiervan en het afvinken van uitgevoerde activiteit. Dit document geeft een richtlijn voor alle door te lopen stappen. Exacte stappen kunnen per situatie verschillen. Daarom dient iedere partij na te gaan of deze stappen voor haar situatie volledig en correct zijn. Eventueel kan dit draaiboek voor een domein of cluster worden aangepast. Voor een verdere toelichting zie het Migratie draaiboek Koppeltaal 2.0 (een MS Word document)
Regel | Stap | Omschrijving Stap | Activiteit | Omschrijving | Door (naam) | Datum start | Datum gepland gereed | Status | Datum gereed | Door (rol) | Per domein / cluster | Omgeving
1 | -
2 | A2 | Opdracht migreren domein
3 | A2 |  | 1 | Geven van opdracht voor het voorbereiden van de migratie |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder aan IT-deelnemers | Domein
4 | A2 |  | 2 | Overzicht van te migreren domeinen - getekende overeenkomsten ontvangen van VZVZ |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
5 | A2 |  | 3 | Draaiboek met zorgaanbieder doornemen en wijzen op voor zorgaanbieder relevante stappen |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers met zorgaanbieder | Cluster
6 | A2 |  | 4 | Bepalen of er ook “andere leveranciers” betrokken moeten worden, die “raken” aan Koppeltaal en door de migratie “geraakt” worden, maar zelf geen rechtstreeks verbinding met Koppeltaal hebben. Dit geldt bij sommige zorgaanbieders |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
7 | A2 |  | 5 | Benoemen van regievoerder / bewaker voor uitvoeren van het draaiboek |  |  |  | Niet gestart |  | Samen | Domein of cluster
8 | A2 |  | 6 | Afstemmen resourcing migratie met IT-deelnemers, zorgaanbieder, Koppeltaal-VZVZ-Organisatie en KT2-Support |  |  |  | Niet gestart |  | Samen | Cluster
9 | A2 |  | 7 | Inplannen migratie in potlood, i.v.m. capaciteit |  |  |  | Niet gestart |  | Samen | Cluster
10 | B | Clientreis en ontwerpfase | [7 empty] | - | -
11 | C2 | Uitbreding projectteam
12 | C2 |  | 1 | Opstellen lijst contactpersonen, telefoonnummers en rollen van zorgaanbieders |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Cluster
14 | C2 |  | 2 | Opstellen lijst contactpersonen, telefoonnummers en rollen IT-deelnemers |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
15 | C2 |  | 3 | Indien van toepassing: Opstellen lijst contactpersonen, telefoonnummers en “andere leveranciers” |  |  |  | Niet gestart |  | Andere leveranciers. | Domein, als extensie op de lijst per cluster
16 | C2 |  | 4 | Opstellen lijst contactpersonen, telefoonnummers en rollen Koppeltaal-VZVZ-organisatie |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Cluster
17 | C2 |  | 5 | Opstellen lijst contactpersonen, telefoonnummers en rollen KT2-Support |  |  |  | Niet gestart |  | KT2-Support | Cluster
18 | D | Voorbereiden ontwikkeling en migratie
19 | D |  | 1 | Uitdraaien contactgegevens uit KT1.3 omgeving |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-Organisatie. | Alle clusters, uitgezonderd Philips clusters
20 | D |  | 2 | Controle uitgedraaide contactgegevens |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers en Zorgaanbieders | Alle clusters, uitgezonderd Philips clusters
21 | D |  | 3 | Invoeren contactgegevens in KT2.0 omgeving |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-Organisatie. | Alle clusters, uitgezonderd Philips clusters
22 | E | Technische ondersteuning
23 | F | Ontwikkelen KT2.0
24 | G | Acceptatie
25 | H | Configuratie en implementatie
26 | I | Ketentest
27 | J | Inrichten beheer en voorbereiden productie
28 | K | Bepalen domein specifieke randvoorwaarden
29 | K |  | 1 | Bepalen/bevestigen te migreren resources in domein, dus wat wil de zorgaanbieder migreren |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Cluster
30 | K |  | 2 | Bepalen hoeveel historie te migreren per resource. Dit kan per cliëntgroep verschillen. Bijvoorbeeld meer migreren voor chronische cliënten en draaideurcliënten en verder alleen de actuele cliënten. Of als uiterste, bij weinig dossiers geen of handmatig migratie. Dit document uit van een geautomatiseerde migratie |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Domein, eventueel per cluster
31 | K |  | 3 | Tellen te migreren historie per resource, zodat er zicht is op de omvang van de migratie. Aan de hand hiervan eventueel terug naar stap B |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers samen met zorgaanbieder | Domein
32 | K |  | 4 | Bepalen hoe succes van een migratie eruit ziet (ook op basis van vooraf gedefinieerde parameters) |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Domein, indien er overeenstemming tussen zorgaanbieders is per cluster
33 | K |  | 5 | Aanscherpen specificatie migratie algoritme o.b.v. de scope van de zorgaanbieder voor zijn domein |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
34 | K |  | 6 | Op basis van het aangescherpte migratie algoritme de detailacties van de migratie uitschrijven en opnemen in het draaiboek voor het domein |  |  |  | Niet gestart |  | IT-Deelnemers | Cluster
35 | K |  | 7 | Indien van toepassing: bepalen invloed en impact van migratie op applicaties van “andere leveranciers”. Afhankelijk van de impact hiervoor acties opnemen in het draaiboek. Denk daarbij ook aan de bron(nen) voor identificatie van zorgverleners en patienten voor identity-provisioning (indien functioneel nodig); mogelijk dat hiervoor een "andere applicatie" van een "andere leverancier" in gebruik is. De regievoerder neemt deze stappen op in het draaiboek voor het bewaken van deze stappen. Zie bijvoorbeeld stappen L.9 (Ketentest migratie) en M.2 (Proefmigratie) en P.12 (Migratie) |  |  |  | Niet gestart |  | “Andere leveranciers” | Domein
36 | K |  | 8 | Aanscherpen specificatie configuraties voor testen en kwaliteitscheck gegevens |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
37 | K |  | 9 | Risico inschatting maken en eventueel mitigerende acties inventariseren, voor zover ze nog niet in het draaiboek staan |  |  |  | Niet gestart |  | Samen | Cluster, bij onderlinge afwijkingen per domein
38 | K |  | 10 | Op basis van het bovenstaande draaiboek doornemen, aanvullen en invullen |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers, samen met zorgaanbieder, KT2-Support en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Cluster, als het niet anders kan per domein
39 | L | Voorbereiden migratie - onderdeel ontwikkelen
40 | L |  | 1 | Freeze op KT-1.3 ontwikkelen bij een IT-deelnemer, zodat ontwikkelingen voor een domein niet kruizen met het ontwikkelen voor de migratie |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
41 | L |  | 2 | Checken of back-up regime applicaties voldoen en dit eventueel aanpassen, om terug draaien van migratie mogelijk te maken. Eventueel meenemen in ketentest |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
42 | L |  | 3 | Checken uit-te-zetten functies in applicaties om ongewenste triggering van acties in applicaties als gevolg van migratie te voorkomen zoals bijvoorbeeld welkomst e-email voor cliënten van de zorgaanbieder. Eventueel meenemen in ketentest |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
43 | L |  | 4 | Aanpassen migratiescripts/programmatuur voor applicaties |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
44 | L |  | 5 | Voorbereiden interne test migratie scripts/programmatuur bij IT-deelnemer, op omgeving A |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster | Omgeving A
45 | L |  | 6 | Testen migratiescripts/programmatuur intern bij IT-deelnemer, op omgeving A |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster | Omgeving A
46 | L |  | 7 | Inrichten (up-spin) van ketentest omgeving B voor ketentest migratie |  |  |  | Niet gestart |  | KT2-Support | Cluster | Omgeving B
47 | L |  | 8 | Inrichten configuratie test-domein ketentest omgeving B voor ketentest migratie |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Cluster | Omgeving B
48 | L |  | 9 | Uitvoeren ketentest migratie met testdata, op omgeving B. Dit op basis van de detailacties zoals bepaald in het aanscherpen van het migratie algoritme. (zie K.6) |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers, ondersteuning Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Cluster | Omgeving B
49 | L |  | 10 | Aanpassen migratie scripts/programmatuur aan de hand van bevindingen van iedere IT-deelnemer en Itzos |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Cluster
50 | L |  | 11 | Opschonen test-domein van zorgaanbieder voor ketentest migratie in omgeving B. Door KT2-Support voor testdomein op testomgeving B. Door IT-deelnemers voor eventuele eigen testomgeving B |  |  |  | Niet gestart |  | KT2-Support en IT-deelnemers | Cluster
51 | L |  | 12 | Herhalen van stappen, indien noodzakelijk |  |  |  | Niet gestart |  | - | -
52 | M | Voorbereiden migratie - onderdeel ontwikkelen
53 | M |  | 1 | Inrichten van applicatiekoppeling met nieuwe domein op productie-like omgeving C |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers. Per domein | Domein | Omgeving C
54 | M |  | 2 | Uitvoeren van (een deel van de) proef migratie voor kwaliteitscheck op omgeving C. Dit op basis van de detailacties zoals bepaald in het aanscherpen van het migratie algoritme (zie K.6). De proefmigratie eventueel deels uitvoeren om eerst ook een schatting van het foutpercentage te krijgen en een schatting van de tijd die de migratie duurt. De tijd is nodig voor een betere planning van de feitelijke migratie. Het foutpercentage om bij tegenvallende percentages passende acties te inventariseren en uit te voeren |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers, indien opportuun ook door Zorgaanbieder | Domein | Omgeving C
55 | M |  | 3 | Verwerken foutlijsten kwaliteitscheck o.b.v. loggegevens IT-deelnemers en Koppeltaal 2.0 Resource Service |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
56 | M |  | 4 | Opschonen van omgeving C voor kwaliteitscheck gegevens KT 1.3 |  |  |  | Niet gestart |  | KT2-Support | Domein | Omgeving C
57 | M |  | 5 | Herhaal deze stappen zo nodig |  |  |  | Niet gestart
58 | N | Voorbereiden migratie - onderdeel organisatie
59 | N |  | 1 | Beheerders van zorgaanbieders bereiden hun gebruikersorganisatie voor samen met hun IT_deelnemers |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein.
60 | N |  | 2 | Afstemmen datum en tijdstip van productie-migratie KT 1.3 naar KT 2.0 in concept |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers, KT2-Support en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein, afgestemd in een cluster
61 | N |  | 3 | Benodigde activiteiten afstemmen en toewijzen aan actiehouders van zorginstelling, IT-deelnemers. KT2.0 Support van Itzos informeren over planning voor verhoogde dijkbewaking |  |  |  | Niet gestart |  | Samen | Domein, afgestemd in een cluster
62 | N |  | 4 | GO/NoGo overleg met zorgaanbieder, IT-deelnemers: Checken of iedereen weet wat hij moet doen, wanneer, en zijn benodigde personen beschikbaar |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers, KT2-Support en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein
63 | N |  | 5 | Bij Go: iedereen doet wat afgestemd is; IT-deelnemers informeren KT2 support over GO moment |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein, afgestemd in een cluster
64 | N |  | 6 | Inplannen van productie-migratie |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers, KT2-Support en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein, afgestemd in een cluster
65 | N |  | 7 | Informeren werknemers zorgaanbieder over datum migratie |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
66 | O | Uitvoeren Quality gate pre-migratie
67 | O |  | 1 | Check of stappen in regulier draaiboek zijn uitgevoerd |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door Koppeltaal-VZVZ-organisatie, KT2-Support en IT-deelnemers | Domein
68 | O |  | 2 | Check of applicaties zijn geaccepteerd, zie regulier draaiboek |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein
69 | O |  | 3 | Check of domein inrichting is geaccepteerd, zie regulier draaiboek |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein
70 | O |  | 4 | Check of proef-migratie succesvol is uitgevoerd en de verwachte uitval acceptabel is |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Domein
71 | O |  | 5 | Check of er een back-up is van de applicaties in productie in een domein |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Domein
72 | O |  | 6 | Check of de stappen voor de rollback procedure bekend zijn en ingevuld |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers | Domein
73 | O |  | 7 | Check of de zorgaanbieder geïnformeerd is over de impact: gedurende x tijd vanaf y moment is zorgcommunicatie via Koppeltaal tijdelijk niet mogelijk |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
74 | O |  | 8 | GO/NoGo overleg met zorgaanbieder, IT-deelnemers: laatste check of deelnemers/contactpersonen aanwezig zijn (niet ziek etc.) |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies door IT-deelnemers, KT2-Support en Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein
75 | O |  | 9 | Go: zorgaanbieder geeft opdracht voor uitvoeren migratie productie gegevens |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein
76 | P | Uitvoeren migratie naar Koppeltaal 2.0
77 | P |  | 1 | [Voorwaarde is dat een ingerichte KT 2.0 productie omgeving aanwezig is, zie stap J] |  |  |  | Niet gestart |  | -
78 | P |  | 2 | [Voorwaarde is dat de configuratie van de KT 2.0 productie is ingericht, zie stap J] |  |  |  | Niet gestart |  | -
79 | P |  | 3 | [Voorwaarde is dat deze KT 2.0 PRODUCTIE-OMGEVING “gesloten” en “leeg” is en geen reguliere berichten verkeer van KT2.0 geschikte applicaties accepteert. Door KT2-Support] |  |  |  | Niet gestart |  | -
80 | P |  | 4 | [Voorwaarde is dat IT-deelnemers bevestiging hebben gekregen van KT Support van Koppeltaalserver 1.x (Philips) dat de message queue op KT-server 1.x voor dat domein leeg is] |  |  |  | Niet gestart |  | -
81 | P |  | 5 | [Voorwaarden is dat onderstaande acties zijn afgestemd en ingepland tijdens stap O] |  |  |  | Niet gestart |  | -
82 | P |  | 6 | Maken back-up van gegevens onder beheer van applicaties in een domein |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein | Productie
83 | P |  | 7 | Stoppen berichtenverkeer vanuit applicaties naar PRODUCTIE-OMGEVING 1.3 |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein | Productie
84 | P |  | 8 | Stoppen berichtenverkeer KT1.3 server voor domein in PRODUCTIE-OMGEVING 1.3 |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein | Productie
85 | P |  | 9 | Draaien controle lijsten om te checken dat buffers leeg zijn |  |  |  | Niet gestart |  | Koppeltaal-VZVZ-organisatie | Domein | Productie
86 | P |  | 10 | Uitzetten ongewenste trigger functies in applicaties |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein | Productie
87 | P |  | 11 | Geven opdracht voor uitvoeren migratie algoritme |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein | Productie
88 | P |  | 12 | Uitvoeren stappen migratie algoritme voor migratie productie-gegevens naar KT 2.0. Dit op basis van de detailacties zoals bepaald in het aanscherpen van het migratie algoritme. (zie K.6) |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein | Productie
89 | Q | Uitvoeren Quality gate post-migratie
90 | Q |  | 1 | Evalueren inhoud foutlijsten |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies IT-deelnemers | Domein | Productie
91 | Q |  | 2 | Checken eventuele tellingen, hash-totalen, logging etc. |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, ondersteuning IT-deelnemers | Domein | Productie
92 | Q |  | 3 | Uitvoeren productie-acceptatie-test |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein | Productie
92 | Q |  | 4 | Evalueren inhoud foutlijsten |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies IT-deelnemers | Domein
93 | Q |  | 5 | Verwerken foutenlijsten en corrigeren gegevens in KT2.0, indien mogelijk |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder | Domein | Productie
94 | Q |  | 6 | Evalueer of migratie voldoet aan criteria van succes |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies IT-deelnemers | Domein
95 | Q |  | 7 | GO/NoGo overleg met zorgaanbieder, IT-deelnemers: Besluit go ingebruikname of no-go rollback |  |  |  | Niet gestart |  | Zorgaanbieder, advies IT-deelnemers | Domein
96 | Q |  | 8 | Bij GO: Aanzetten van de “nu-weer-gewenste” trigger functies |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein | Productie
97 | Q |  | 9 | OPENEN PRODUCTIE OMGEVING KT 2.0 |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers en KT2-Support | Domein | Productie
98 | R | Opruimen
99 | R |  | 1 | Opruimen proefmigratie omgeving KT2.0 domein |  |  |  | Niet gestart |  | KT2-Support | Domein
90 | R |  | 2 | Afkoppelen applicaties van KT 1.3 Server |  |  |  | Niet gestart |  | IT-deelnemers | Domein
91 | R |  | 3 | Uitzetten KT 1.3 Server voor KT 1.3 domein |  |  |  | Niet gestart |  | KT Support voor KT1.3 Server | Domein
92 | R |  | 4 | Archiveren logbestanden domein van KT1.3 Server |  |  |  | Niet gestart |  | KT Support voor KT1.3 Server | Per cluster, eventueel voor alle clusters na alle migraties
93 | R |  | 5 | Opruimen KT1.3 domein op KT1.3 Server |  |  |  | Niet gestart |  | KT Support voor KT1.3 Server | Afhankelijk van keuze bij voorgaande activiteit punt 4.
98 | S | Evalueren migratie
99 | S |  | 1 | Inventariseren lessons learned in migratie-algoritme en verwerken voor volgende domeinen |  |  |  | Niet gestart |  | Samen. Koppeltaal-VZVZ-organisatie faciliteert | Cluster
100 | S |  | 2 | Inventariseren lessons learned voor draaiboek en verwerken voor volgende domeinen. Vvooral na migratie van het eerste domein in een cluster en eventueel per cluster |  |  |  | Niet gestart |  | Samen. Koppeltaal-VZVZ-organisatie faciliteert | Domein en cluster